附件2

“证照分离”改革试点重点任务分工表

| 序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定自贸试验区沈阳片区“证照分离”改革试点工作方案，梳理确定行政许可事项改革目录清单及责任部门、协调推进部门。 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市编委办 | 涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 3月25日前 |
| 2 | 落实国家和省直有关部门针对审批改备案、实行告知承诺制改革事项制定的相关程序和举措；提高透明度和可预期性，强化准入监管的改革事项涉及市、区县（市）权限的，由有关部门制定具体措施。 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市编委办 | 市工商局、法制办，涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 3月20日前 |
| 3 | 改革事项涉及市、区县（市）监管职责的，由市、区县（市）有关监管部门逐项制定事中事后监管措施。 | 涉及改革事项的有关部门 | 各区县（市）相关部门、有关开发区管委会 | 3月20日前 |
| 4 | 通过广播、电视等媒体，依托门户网站、办事大厅等平台公布改革事项、解读改革政策、宣传改革举措。 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市编委办 | 市工商局、法制办，涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 3月25日前 |
| 5 | 全面组织实施，开展督促检查。 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市编委办、工商局、法制办 | 涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 3月30日至12月21日 |
| 6 | 推进实施“双随机、一公开”监管。 | 市工商局、自贸试验区沈阳片区管委会 | 涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 4月底前 |
| 7 | 探索通过市场主体自律、社会力量参与，强化事中事后监管。 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市工商局 | 涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 5月底前 |
| 8 | 完善自贸试验区沈阳片区事中事后监管平台功能，推进企业注册、行政许可、信用管理、监管执法等信息的共享，建立健全信用联合激励和失信联合惩戒制度。 | 自贸试验区沈阳片区管委会 | 市发展改革委、大数据局、工商局、营商局 | 5月底前 |
| 9 | 自贸试验区沈阳片区力争提前完成接入国家和省、市政务信息共享交换平台建设。 | 市发展改革委 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市大数据局、工商局、营商局 | 根据国家、省、市平台建设进度 |
| 10 | 统筹推进“证照分离”改革和“多证合一”改革。 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市编委办、工商局、法制办 | 涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 6月底前 |
| 11 | 在政府网站及政务服务中心公开行政审批事项、办事指南、中介服务事项清单及审批受理、办理进展情况和结果等行政审批信息。 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市编委办 | 市营商局、有关开发区管委会 | 3月底前 |
| 12 | 推行受理单制度，提供全流程精准服务，对主要材料齐全且符合法定条件的行政许可事项实施“容缺受理”。 | 自贸试验区沈阳片区管委会 | 市编委办、营商局，涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 5月底前 |
| 13 | 减少审批环节，优化审批流程，实行“一个窗口”受理，“一站式”审批。 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市营商局 | 涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 5月底前 |
| 14 | 开展“证照分离”改革试点总结评估。 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市编委办、工商局、法制办 | 涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 8月底前 |
| 15 | 总结“证照分离”改革试点的典型经验和成功做法，形成可复制可推广成果。 | 自贸试验区沈阳片区管委会、市编委办、工商局、法制办 | 涉及改革事项的有关部门、开发区管委会 | 10月底前 |