附件2

温州经济技术开发区“证照分离”改革实施方案

根据《国务院关于在更大范围推进“证照分离”改革试点工作的意见》（国发〔2017〕45号）和《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省推进“证照分离”改革试点方案的通知》（浙政办发〔2018〕2号）等文件精神，为推进温州经济技术开发区改革试点顺利有效实施，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，特制定如下方案。

一、工作目标

进一步深化“最多跑一次”改革，坚持于法有据、问题导向、积极稳妥、宽进严管的原则，着力破解市场主体“办照容易办证难”“准入不准营”等突出问题。加强事中事后监管，促进政府职能转变和管理方式创新，实现放得更活、管得更好、服务更优，进一步激发市场主体活力，优化温州经济技术开发区营商环境。

二、改革举措

（一）全面清理规范行政许可事项。确定改革试点的行政审批事项共98项，除告知承诺3项、提高透明度和可预期性15项和强化准入2项所涉及的审批部门温州经济技术开发区没有设立外，其他的行政审批事项包括取消审批4项、审批改备案2项、告知承诺18项、提高透明度和可预期性22项、强化准入32项，涉及行政审批、市场监管、公安、海洋渔业与农林等14个审批监管部门。按照“上下基本同步，做法基本相同”的原则，各部门要做好与市级、省级对口部门的对接、沟通、措施细化工作，及时出台各项改革审批方式的后续落实措施。具体任务如下（见附件1、2）：

1.对于取消审批的4项改革事项，要逐项明确取消行政审批后的后续工作。责任单位要切实加强事中事后监管，加大稽查力度，防止管理脱节；要善于运用市场机制履行监管职能，规范运作程序；要抓紧制订相应的管理规范和标准，避免监管真空，确保业务管理工作落实到位。

责任单位：区文教体工作局、区公安分局、区市场监管局。

时间节点：责任单位在2018年4月10日前与上级对口单位对接，明确取消行政审批后的相关管理措施，并形成和制定相关管理制度。

2.对于审批改备案的2项改革事项，要逐项明确取消行政审批改为备案的后续工作。区市场监管局要与上级相关部门对接，做好“进口非特殊用途化妆品”备案试点承接工作，指导各所做好“食品小作坊、小餐饮店、小食杂店登记”的登记工作。

责任单位：区市场监管局。

时间节点：对于“首次进口非特殊用途化妆品行政许可”改为备案，区市场监管局及时与上级相关部门联系沟通，完善本地备案程序，待总局正式落实备案试点后予以实施。“食品小作坊、小餐饮店、小食杂店登记”以现有的《浙江省食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩登记管理办法》（浙食药监规〔2017〕5号）进行备案登记，在2018年4月10日前明确登记的条件、内容、程序、期限、材料目录、示范文本、对行政相对人从事备案事项的监督检查及相关处理措施和法律责任等。

3.对于实行告知承诺的18项改革事项，要逐项制定告知承诺书格式文本和告知承诺办法。区党政办（法制办）、区人力资源局、区文教体工作局、区公安分局、区民政卫生和计划生育局、区住房与建设局、区综合行政执法局、区行政审批局、区市场监管局配合省、市级部门制定发布行政审批告知承诺办法等规范性文件。责任单位要主动参与制定每个事项的告知承诺格式文本和告知承诺办法的制定，深化告知承诺内容，明确和落实行政审批告知承诺的事后监管举措，积极探索社会监督督促行政相对人履行承诺的有效途径和载体。及时与省、市级对口单位对接配合完成省、市级事项的制定。

责任单位：区党政办（法制办）、区人力资源局、区文教体工作局、区公安分局、区民政卫生和计划生育局、区住房与建设局、区综合行政执法局、区行政审批局、区市场监管局。

时间节点：责任单位根据告知承诺办法制定完成相关行政审批事项的告知承诺书格式文本、告知承诺办法以及事中事后监管制度（划入行政审批局的审批事项事中事后监管制度由对应的职能监管部门制定），配合省、市级单位完成省、市级事项的制定，2018年4月10日前各单位以文件形式发布（含行政许可事项的材料目录、告知承诺书等），发布之日起正式实施。另将有关材料报区市场监管局汇编。

4.对提高透明度和可预期性的22项改革事项，要逐项明确相关事项提高审批透明度和可预期性的具体改革举措，形成相关管理制度。责任单位根据“最多跑一次”改革要求和“八统一”工作规范，进一步优化审批流程，精简审批环节，压缩审批时限，创新服务机制，逐项落实相关事项提高审批透明度和可预期性的管理办法，实现服务事项标准化。

责任单位：区经济发展局、区财政局（地税分局）、区文教体工作局、区公安分局、区民政卫生和计划生育局、区住房与建设局、区综合行政执法局、区商务局、区海洋渔业与农林局、区行政审批局。

时间节点：2018年4月10日前，提出提高审批透明度和预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。

5.对强化准入32项改革事项，要逐项明确相关事项加强市场准入管理的具体改革举措，形成相关管理制度。责任单位要细化加强市场准入的管理办法，明确审批责任人，实施行为的具体标准、环节、程序等，确保按照审批要求严格执行到位，达到风险可控。

责任单位：区经济发展局、区文教体工作局、区公安分局、区商务局、区海洋渔业与农林局、区安监局、区行政审批局、区市场监管局、区质监分局。

时间节点：2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。

6.对区级未设立对应审批部门的20项改革事项，根据市里相关规定和要求进行对接，积极依规根据相关责任单位的要求做好相关事项改革的落地，确保改革不走样。

市级责任单位：市交通运输局、市粮食局、市旅游局、温州检验检疫局、温州保监分局；区级设联系单位。

时间节点：2018年4月10日前，区级联系单位对20项改革事项按照改革方式分别提出具体改革举措，并形成和制定相关管理制度；2018年4月10日前，根据相关规定和上级责任单位的要求做好相关事项落地。

（二）探索加强事中事后监管的有效方式和措施。结合98项行政审批事项的改革情况，按照“谁审批、谁监管，谁主管，谁监管”（其中对划入行政审批局的审批事项实行“批管分离”原则）的原则和要求，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，提高监管效能，建立健全事中事后监管体制机制与批管衔接机制，形成每个事项的监管方案，并于2018年4月10日前正式实施。

1.以厘清职责和健全制度为前提，实施日常监管。对于取消审批或审批改备案、实行告知承诺制等事项，强化日常监管，做到放开准入和严格监管相结合，确保无缝衔接、不留死角。坚持“谁审批、谁监管、谁主管、谁监管”“批管分离”以及“属地监管”等原则和要求，落实监管责任，完善监管措施，防止“自由落体”。

2.以部门联动和信息共享为基础，实施综合监管。建立登记注册、行政审批、行业主管相互衔接的市场监管机制，推进实施“双告知”“双随机”抽查等制度。加快推进“1253”公共数据共享技术体系建设，完成信用信息库和电子证照建设任务。建立市场监管信息互联共享机制，推进信息交流和资源共享，实现部门间信息的实时传递和无障碍交换。加强跨部门联动响应，形成“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制。

3.以产业经济和重点领域为特点，实施个性监管。围绕我区经济特色和重点领域，制定个性化的监管制度，形成多元化的精准监管模式。

4.以市场机制和行业协会为依托，实施自律监管。强化市场主体首负责任，充分发挥市场约束机制的作用，引导企业自治自律，促进市场主体自我约束和诚信经营。积极发挥行业协会作用，鼓励其探索行业管理规范和自律框架。

5.以信用等级和诚信管理为手段，实施分类监管。推动以信用信息为主要依据的行业分类监管，各部门制定分级分类监管管理办法，细化分级分类监管的标准、内容、方式、程序及相应的配套机制。同时，制定诚信档案管理办法，完善企业经营异常名录制度、严重违法失信企业“黑名单”制度及相关信息的记录和披露制度。

6.以公众参与和多元力量为辅助，实施社会监管。监管部门可依法委托具备法定资质的专业技术机构进行检查、检验、检测。积极发挥会计师事务所、律师事务所、公证机构等专业服务机构在鉴证市场主体财务状况、维护投资人权益等方面的监督作用。健全公众参与监督的激励机制，发挥新闻媒体作用，强化舆论监督。

（三）全面提升商事登记便利化和规范化水平。以“证照分离”改革为契机，深化商事制度改革，全面推进各项商事登记便利化和规范化举措，提升“最多跑一次”改革实现率和满意率。

1.全面落实涉企证照工商通办改革。以企业和创业者需求为导向，对办理企业主体资格和经营资格审批事项（含工商登记及其前置审批、后置审批和备案备查类事项），尊重企业和创业者的选择权，由申请人自主选择由商事综合窗口受理、出件或按原有流程办理，通过加强归集统一、流程优化和信息共享，做到“一个窗口受理、后台分类审批、限时办结出件”，实现办理商事领域涉企证照 “一事一窗一次”的效果。

2.完善“证照联办”“多证合一”改革。进一步完善 “证照联办”改革，增加联办事项、优化联办程序。推广“多证合一”改革，深化信息共享和业务协同，推进“一照一码”营业执照广泛应用。

3.持续深化各项工商登记便利化举措。健全清单化、动态化、项目化管理机制，加强部门协同，将企业名称预先核准时间从3个工作日压缩至1个工作日，将企业开办时间进一步压缩到3－5个工作日。优化“局所一体”“同城通办”、银行代办机制，推广在窗口和银行代办点配置工商登记自助服务机，探索推行企业注册代理制。推进全程电子化登记，扩大名称自主申报，推进住所、经营范围登记便利化和章程、合伙协议审核便利化，实行“审核合一、一人通办”制度。

四、实施步骤

（一）制度设计阶段（2018年2月初至2018年3月底）。牵头单位逐项明确改革任务分工、责任部门和主要责任人；加强区级、市级部门对接，形成改革方案书面材料。

（二）改革启动阶段（2018年4月初至2018年4月中旬）。按照总体部署，召开工作推进会；召开专题会议，各部门逐项细化改革措施和管理办法；各部门调整告知单、操作系统、进行人员培训，做好上下政策口径的衔接；有关部门组织召开媒体通气会，将新政策第一时间向社会公布。

（三）改革推进阶段（2018年4月中旬至2018年4月底）。改革措施全面实施，各部门做好政策讲解，跟踪落地工作，听取和搜集群众和企业意见建议，形成优化、深化改革措施的建议；听取相关部门反馈意见，理清监管职责，研究形成监管体制机制，并加快推出已成功案例。

（四）总结提升阶段（2018年4月中旬至2018年5月中旬）。全面做好“证照分离”改革试点总结工作，及时梳理和提炼改革试点过程中好的经验做法；各部门编写最受关注、成效显著的改革试点案例；为在全市推广“证照分离”改革奠定坚实基础。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立“证照分离”改革试点工作领导小组，由管委会常务副主任沈林杰任组长，管委会副主任金旭东、董学德任副组长。领导小组下设办公室（设在区行政审批局），陈卫辉任办公室主任。区党政办（法制办）、区人力资源局、区市场监督管理局、区行政审批局、区住房与建设局、区民政卫生和计划生育局、区公安分局、区安监局、区商务局、区经济发展局、区文教体工作局、区综合行政执法局，区交通市政环保局、区财政局（地税分局）、区海洋渔业与农林局、区质监分局、开发区海关为成员单位，各成员单位明确分管领导、责任处室、联络员。

（二）加强责任落实。各责任单位“一把手”要高度重视，承担起改革第一责任人的职责，明确责任处室并赋予其协调推进职能，要做好与市级、省级对口单位的对接、沟通、方案细化工作，做好改革试点前的各项准备、改革实施后的跟踪落地、政策口径的前后衔接，要将改革的事项、内容、标准、程序等纳入到“四张清单一张网”中，并理清每个事项的监管责任，制定监管方案。

（三）加强综合保障。区党政办（法制办）、区人力资源局、区行政审批局、区市场监管局要积极协助各单位做好“证照分离”改革工作，区党政办（法制办）负责“证照分离”改革中各类规范性文件的审核并要做好信息共享保障工作。区人力资源局、区行政审批局会同区市场监管局协调推进实施改革，要通过各种媒体和实体、网上政务大厅，加强对“证照分离”改革的宣传，鼓励和引导全社会参与，形成理解、关心、支持的良好氛围。

（四）建立督考机制。推行“证照分离”将作为“最多跑一次”改革工作的内容，相关进展和落实情况将纳入2018年度绩效考评。区党政办（法制办）、区人力资源局、区行政审批局、区市场监督管理局会同有关单位负责对改革试点工作的统筹协调、跟踪了解、督促检查。

（五）强化责任追究。要对推诿扯皮、不作为、乱作为、慢作为等依法依规进行责任追究。对于积极推进改革工作，但由于改革的不可预见性等不可抗力因素导致出现问题、矛盾的，根据《温州市改革创新容错免责办法（试行）》（温委办发〔2016〕107号）精神进行容错免责处理。

附件：2-1.温州经济技术开发区“证照分离”改革具体事项

改革举措任务分工表（一）

2-2.温州经济技术开发区“证照分离”改革具体事项

改革举措任务分工表（二）

附件2-1

温州经济技术开发区“证照分离”改革具体事项改革举措任务分工表（一）

| 事项序号 | 事项名称 | 实施机关 | 改革方式 | 任务清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位:区经济发展局 |  |  |  |  |
| 60 | 融资性担保公司的设立与变更审批 | 市经信委 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 64 | 食盐定点生产企业证书的核发 | 省经信委 |  |  |
| 97 | 民用爆炸物品销售许可证核发 | 省经信委 | 强化准入监管 | 2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 98 | 民用爆炸物品生产许可） | 省经信委 |  |  |
| 责任单位：区财政局（地税分局） |  |  |  |  |
| 46 | 会计师事务所及其分所设立审批 | 省财政厅 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 47 | 会计代理记账机构执业资格审批 | 区财政局 |  |  |
| 责任单位：区人力资源局 |  |  |  |  |
| 26 | 中外合作职业培训机构设立审批 | 省人力社保厅，市人力社保局 | 全面实行告知承诺制 | 根据告知承诺办法（尚未发布的可参照上海）制定完成相关行政审批事项的告知承诺书格式文本、告知承诺办法以及事中事后监管制度，2018年4月10日前以文件形式发布（含行政许可事项的材料目录、告知承诺书），发布之日起正式实施。另将有关材料报区市场监管局汇编。 |
| 责任单位：区文教体工作局 |  |  |  |  |
| 1 | 出版物出租业务备案 | 区文教体工作局 | 完全取消审批 | 2018年4月10日前与省、市级部门对接，明确取消行政审批后的相关管理措施并形成和制定相关管理制度。 |
| 责任单位：区公安分局 |  |  |  |  |
| 4 | 因私出入境中介服务机构资格认定（境外就业、留学除外） | 省公安厅 | 完全取消审批 | 4月10日前与省级部门对接，明确取消行政审批后的相关管理措施并形成和制定相关管理制度。 |
| 16 | 设立保安培训单位审批 | 市公安局 | 全面实行告知承诺制 | 根据告知承诺办法（尚未发布的可参照上海）制定完成相关行政审批事项的告知承诺书格式文本、告知承诺办法以及事中事后监管制度，4月10日前以文件形式发布（含行政许可事项的材料目录、告知承诺书），发布之日起正式实施。另将有关材料报区市场监管局汇编。 |
| 17 | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 区公安局 |  |  |
| 18 | 典当业特种行业许可证核发 | 区公安局 |  |  |
| 19 | 旅馆业特种行业许可证核发 | 区公安局 |  |  |
| 57 | 设立保安服务公司审批 | 省公安厅；除外资、武装押押运外的保安公司委托市公安局 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 85 | 爆破作业单位许可证（营业性）核发 | 区公安局 | 强化准入监管 | 2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 86 | 弩的制造、销售和弩的使用（仅限营业性射击场设立许可）审批 | 市公安局委托区公安局 |  |  |
| 责任单位：区民政卫生和计划生育局 |  |  |  |  |
| 27 | 假肢和矫形器（辅助器具）生产装配企业资格认定 | 市民政局 | 全面实行告知承诺制 | 根据告知承诺办法（尚未发布的可参照上海）制定完成相关行政审批事项的告知承诺书格式文本、告知承诺办法以及事中事后监管制度，2018年4月10日前以文件形式发布（含行政许可事项的材料目录、告知承诺书），发布之日起正式实施。另将有关材料报区市场监管局汇编。 |
| 56 | 养老机构设立许可 | 市民政局 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 责任单位：区住房与建设局 |  |  |  |  |
| 21 | 建筑业企业资质核准 | 市住建委 | 全面实行告知承诺制 | 根据告知承诺办法（尚未发布的可参照上海）制定完成相关行政审批事项的告知承诺书格式文本、告知承诺办法以及事中事后监管制度，2018年4月10日前以文件形式发布（含行政许可事项的材料目录、告知承诺书），发布之日起正式实施。另将有关材料报区市场监管局汇编。 |
| 51 | 乙级、丙级、丁级测绘资质认定 | 市规划局 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 责任单位：区商务局 |  |  |  |  |
| 54 | 拍卖企业及分支机构设立、变更审批 | 省商务厅 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 62 | 石油成品油批发经营资格审批（初审） | 省商务厅 |  |  |
| 63 | 成品油零售经营资格审批 | 省商务厅 |  |  |
| 87 | 典当行及分支机构设立、变更审批 | 省商务厅；典当行变更机构名称、注册资本（变更后注册资本在3000万元以上的除外）、法定代表人、在本市范围内变更住所、转让股份（对外转让股份累计达50％ 以上的除外）的事项由市商务局审核 | 强化准入监管 | 2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 88 | 直销企业及其分支机构设立和变更审批 | 商务部 |  |  |
| 责任单位：区行政审批局、各监管职能部门 |  |  |  |  |
| 15 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 市综合行政执法局、区行政审批局、区综合行政执法局 | 全面实行 告知承诺制 | 根据告知承诺办法（尚未发布的可参照上海）制定完成相关行政审批事项的告知承诺书格式文本、告知承诺办法以及事中事后监管制度，2018年4月10日前以文件形式发布（含行政许可事项的材料目录、告知承诺书），发布之日起正式实施。另将有关材料报区市场监管局汇编。 |
| 22 | 房地产开发企业资质核准 | 区行政审批局、区住建局 |  |  |
| 25 | 公共场所卫生行政许可（不含公园、体育场馆、公共交通工具卫生许可） | 区行政审批局、区民政卫计局 |  |  |
| 7 | 电影放映经营许可证核发（内资） | 区行政审批局、区文教体工作局 |  |  |
| 8 | 电影放映经营许可证核发（外资） | 省新闻出版广电局、区文教体工作局 | 全面实行 告知承诺制 | 根据告知承诺办法（尚未发布的可参照上海）制定完成相关行政审批事项的告知承诺书格式文本、告知承诺办法以及事中事后监管制度，2018年4月10日前以文件形式发布（含行政许可事项的材料目录、告知承诺书），发布之日起正式实施。另将有关材料报区市场监管局汇编。 |
| 9 | 从事出版物零售业务审批 | 区行政审批局、区文教体工作局 |  |  |
| 10 | 企业从事包装装潢和其他印刷品印刷经营活动审批 | 区行政审批局、区文教体工作局 |  |  |
| 11 | 从事音像制品制作业务审批 | 市文广新局、区文教体工作局 |  |  |
| 12 | 从事音像制品复制单位、电子出版物复制业务审批 | 省新闻出版广电局、区文教体工作局 |  |  |
| 52 | 燃气经营许可 | 区行政审批局、区综合行政执法局 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 48 | 设立饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业审批 | 省农业厅、区海洋渔业与农林局 |  |  |
| 37 | 中外合资经营、中外合作经营演出经纪机构设立审批 | 文化部、区文教体工作局 |  |  |
| 38 | 演出经纪机构设立审批 | 省文化厅、区文教体工作局 |  |  |
| 39 | 设立互联网上网服务营业场所审批 | 区行政审批局、区文教体工作局 |  |  |
| 40 | 拍卖企业经营文物拍卖许可 | 省文物局、区文教体工作局 |  |  |
| 41 | 设立内资娱乐场所审批 | 区行政审批局、区文教体工作局 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 58 | 从事出版物批发业务审批 | 省新闻出版广电局、区文教体工作局 |  |  |
| 59 | 中外合资、中外合作印刷企业，外资独资包装装潢印刷品印刷企业从事印刷经营活动审批 | 省新闻出版广电局，其中“中外合资、中外合作印刷企业，外资独资包装装潢印刷品印刷企业从事印刷经营活动审批”市文广新局、区文教体工作局 |  |  |
| 53 | 经营高危险性体育项目许可 | 区行政审批局、区文教体工作局 |  |  |
| 49 | 营利性医疗机构设置审批 | 区行政审批局、区民政卫计局 |  |  |
| 50 | 消毒产品生产企业（一次性使用医疗用品的生产企业除外）卫生许可 | 市卫生计生委、区民政卫计局 |  |  |
| 81 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 省农业厅、区行政审批局、区海洋渔业与农林局 | 强化准入监管 | 2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 82 | 食用菌菌种生产经营许可证核发（母种、原种） | 省农业厅、区行政审批局、区海洋渔业与农林局 |  |  |
| 83 | 草种生产许可证核发 | 省农业厅、区行政审批局、区海洋渔业与农林局 | 强化准入监管 | 2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 84 | 草种经营许可证核发 | 省农业厅、区行政审批局、区海洋渔业与农林局 |  |  |
| 89 | 烟花爆竹经营许可证（批发）核发 | 市安监局、区安监局 |  |  |
| 90 | 烟花爆竹经营许可证（零售）核发 | 区行政审批局、区安监局 |  |  |
| 91 | 危险化学品经营许可 | 区行政审批局、区安监局 |  |  |
| 92 | 危险化学品安全生产许可证核发 | 省安监局、市安监局、区安监局 |  |  |
| 93 | 危险化学品使用许可 | 市安监局、区安监局 |  |  |
| 65 | 设立、变更电影发行单位批准 | 区行政审批局、区文教体工作局 |  |  |
| 66 | 设立经营性互联网文化单位审批 | 省文化厅、区文教体工作局 |  |  |
| 67 | 开办广播电视视频点播业务审批（乙种） | 省新闻出版广电局、区文教体工作局 |  |  |
| 96 | 城市大型户外广告设置及建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批 | 区行政审批局、区综合行政执法局 |  |  |
| 责任单位：区市场监管局 |  |  |  |  |
| 2 | 药品广告备案 | 省食品药品监管局 | 完全取消审批 | 2018年4月10日前与省级部门对接，明确取消行政审批后的相关管理措施并形成和制定相关管理制度。 |
| 3 | 放射性药品使用许可证核发（一、二类） | 省食品药品监管局 |  |  |
| 5 | 首次进口非特殊用途化妆品行政许可 | 食品药品监管总局 | 审批改为备案 | 及时与上级相关部门联系沟通，完善本地备案程序，待总局正式落实备案试点后予以实施。 |
| 6 | 食品小作坊、小餐饮店、小食杂店登记 | 区市场监管局 |  | 以现有的《浙江省食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩登记管理办法》进行备案登记，在2018年4月10日前明确登记的条件、内容、程序、期限、材料目录、示范文本、对行政相对人从事备案事项的监督检查及相关处理措施和法律责任等。 |
| 13 | 互联网药品（医疗器械）信息服务审核 | 省食品药品监管局 | 全面实行告知承诺制 | 根据告知承诺办法（尚未发布的可参照上海）制定完成相关行政审批事项的告知承诺书格式文本、告知承诺办法以及事中事后监管制度，2018年4月10日前以文件形式发布（含行政许可事项的材料目录、告知承诺书），发布之日起正式实施。 |
| 14 | 医疗器械广告许可 | 省食品药品监管局 |  |  |
| 68 | 化妆品生产许可证核发 | 市市场监管局 | 强化准入监管 | 2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 69 | 食品生产许可(除保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、食品添加剂) | 区市场监管局 |  |  |
| 70 | 食品经营许可 | 区市场监管局 |  |  |
| 71 | 开办药品生产企业许可 | 市市场监管局 |  |  |
| 72 | 药品经营（批发）许可 | 区市场监管局 |  |  |
| 73 | 第二类医疗器械产品注册许可 | 省食品药品监管局 |  |  |
| 74 | 第二、三类医疗器械生产许可 | 市市场监管局 | 强化准入监管 | 2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 75 | 药品零售企业开办许可 | 区市场监管局 |  |  |
| 76 | 第三类医疗器械经营许可 | 区市场监管局 |  |  |
| 77 | 放射性药品使用许可证核发（三、四类） | 市市场监管局 |  |  |
| 78 | 新药生产和上市许可 | 食品药品监管总局 |  |  |
| 责任单位：区质监分局 |  |  |  |  |
| 79 | 特种设备生产（设计、制造、安装、改造、修理）单位资格许可 | 市质量技术监督局 | 强化准入监管 | 2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 80 | 特种设备（气瓶）检验检测机构资格核准 | 市质量技术监督局 |  |  |
| 注：属于国家、省、市级权限的，加强与国家、省、市级部门沟通，并根据国家、省、市级形成和制定的各类制度予以贯彻落实。 |  |  |  |  |

附件2-2

温州经济技术开发区“证照分离”改革具体事项改革举措任务分工表（二）

| 事项序号 | 事项名称 | 实施机关 | 改革方式 | 任务清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位:市港航局 区级联系单位：区交通市政环保局 |  |  |  |  |
| 28 | 水路运输业务经营许可 | 市港航局 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 29 | 港口经营许可 | 市港航局 |  |  |
| 30 | 港口理货经营许可 | 市港航局 |  |  |
| 94 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 市港航局 | 强化准入监管 | 2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 责任单位：温州保监分局 区级联系单位：区经济发展局 |  |  |  |  |
| 61 | 保险公司变更名称、变更注册资本、变更公司或者分支机构的营业场所、撤销分支机构、公司分立或者合并、修改公司章程、变更出资额占有限责任公司资本总额百分之五以上的股东,或者变更持有股份有限公司股份百分之五以上的股东及保险公司终止(解散、破产)审批 | 保监会及派出机构 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 责任单位：市道路运管局 区级联系单位：区交通市政环保局 |  |  |  |  |
| 20 | 道路运输站（场）经营许可 | 市道路运管局 | 全面实行告知承诺制 | 根据告知承诺办法（尚未发布的可参照上海）制定完成相关行政审批事项的告知承诺书格式文本、告知承诺办法以及事中事后监管制度，2018年4月10日前以文件形式发布（含行政许可事项的材料目录、告知承诺书），发布之日起正式实施。另将有关材料报送区市场监管局汇编。 |
| 23 | 普通道路货物运输经营许可(投入半挂牵引车和重型载货汽车的除外) | 市道路运管局 |  |  |
| 24 | 机动车维修经营许可 | 市道路运管局 |  |  |
| 31 | 机动车驾驶员培训经营许可 | 市道路运管局 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 32 | 车辆道路运输证配发(含道路运输证换发、补发) | 市道路运管局 |  |  |
| 33 | 道路大型物件运输经营许可 | 市道路运管局 |  |  |
| 34 | 道路货物专用运输经营许可 | 市道路运管局 |  |  |
| 35 | 道路班车客运经营许可 | 市道路运管局 |  |  |
| 36 | 普通道路货物运输经营许可(投入半挂牵引车和重型载货汽车) | 市道路运管局 |  |  |
| 95 | 道路危险货运经营许可（包括非经营性危险货运） | 市道路运管局 | 强化准入监管 | 2018年4月10日前，提出加强市场准入管理的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 责任单位：温州检验检疫局 区级联系单位：开发区海关 |  |  |  |  |
| 42 | 口岸卫生许可证核发 | 浙江出入境检验检疫局及其各分支机构 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 43 | 进出口商品检验鉴定业务的检验许可 | 质检总局审批，浙江出入境检验检疫局初审 |  |  |
| 责任单位：市粮食局 区级联系单位：区海洋渔业与农林局 |  |  |  |  |
| 55 | 粮食收购资格许可 | 省粮食局，市粮食局 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 责任单位：市旅游局 区级联系单位：区行政审批局 |  |  |  |  |
| 44 | 外商投资旅行社业务许可 | 省旅游局 | 提高透明度和可预期性 | 2018年4月10日前，提出提高透明度和可预期性的具体改革举措，并形成和制定相关管理制度。 2018年4月10日前，逐项明确监管责任划分，强化行政监管，建立健全事中事后监管体制机制，形成监管方案，并正式实施。 |
| 45 | 内资投资旅行社业务许可 | 市旅游局 |  |  |
| 注：属于国家、省、市级权限的，加强与国家、省、市级部门沟通，并根据国家、省、市级形成和制定的各类制度予以贯彻落实。 |  |  |  |  |