附  件

| 2018年开封市“互联网+政务服务”工作台账 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一责任人： 主管领导： 具体负责人： 单位盖章： |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 工作任务 | 时间进度 | 责任单位 | 备注 |
| 推动政务服务“一次办妥” | 1 | 出台《开封市政务服务“一次办妥”实施方案》，明确2018年度“一次办妥”事项清单。 | 4月底前完成 | 市行政服务中心、市委编办等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 2 | 全面推进“一次办妥”事项清单内事项 开展政务服务“一次办妥”工作。 | 市级6月底前完成。县级12月底前完成。 | 市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
| 实行“平台之外无审批” | 3 | 积极推进我市各级实体政务服务大厅政务信息系统与市网上政务服务平台对接融合、信息同步，做到线上线下服务“标准一致、无缝衔接、合一通办”。 | 4月底前完成 | 市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 4 | 完成市级行政权力事项全面整改和要素更新。完成乡镇（办事处）行政权力事项的梳理和审批。 |  | 市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 5 | 率先推进市级非涉密投资项目审批事项100%在线办理；市直各部门所有非涉密行政权力事项100%在线办理，实现“平台之外无审批”。 | 市级非涉密投资项目审批事项100%在线办理4月底前完成。 市直各部门所有非涉密行政权力事项100%在线办理5月底前完成。 | 市委编办、市发展改革委、市行政服务中心、市工业和信息化委、市国土资源局、市环保局、市住房城乡建设局、市城管局、市交通运输局、市水利局、市农林局、市安全监管局、市旅游委（文物局）、市气象局等市直有关部门 |  |
| 实行“平台之外无审批” | 6 | 推进县（区）非涉密投资项目审批事项100%在线办理；县（区）、乡镇（办事处）所有非涉密行政权力事项100%在线办理，实现“平台之外无审批”。 | 县（区）非涉密投资项目审批事项100%在线办理5月底前完成。 县（区）、乡镇（办事处）所有非涉密行政权力事项100%在线办理6月底前完成。 | 市行政服务中心，各县区人民政府 |  |
| 推进便民服务事项在线办理 | 7 | 开展市直各单位便民服务事项梳理工作，形成事项清单。 | 4月底前完成 | 市行政服务中心，市直有关部门 |  |
|  | 8 | 开展县（区）、乡镇（办事处）两级便民服务事项梳理工作，形成事项清单。 | 4月底前完成 | 各县区人民政府 |  |
| 推进便民服务事项在线办理 | 9 | 配合省平台建设进度，推进市县两级重点便民事项接入省网上政务服务平台和移动客户端。 | 9月底前完成 | 市行政服务中心、市智慧办等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 10 | 完成便民服务事项清单全部事项100%接入省网上政务服务平台和移动客户端。 | 12月底前完成 | 市智慧办、市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
| 推进重大应用系统部署融合 | 11 | 配合省政府推进重大应用系统部署与省网上政务服务平台的融合对接。 |  | 市行政服务中心、市智慧办等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
| 推进重大应用系统部署融合 | 12 | 整合市、县级各单位服务热线，实行“12345”一号对外、多线联动、24小时值守、全天候受理，实现与110报警服务平台互联互通、一键转接，完成与省网上政务服务平台的对接。 | 6月底前完成 | 市长热线办公室、市智慧办、市公安局等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 13 | 完成全市统一公共资源交易在线监管平台建设，着力推进我市各级公共资源交易、国有产权交易、国有企业交易、投资项目在线审批监管、公共信用信息等系统与全省统一公共资源交易在线监管平台的互联互通和数据共享，实现对全市公共资源交易的在线监管。 | 6月底前完成 | 市公共资源交易管理办公室、市发展改革委、市国资委，各县区人民政府 |  |
| 推进重大应用系统部署融合 | 14 | 配合省财政厅开展省财政资金使用、政府性债务在线监管系统建设，配合省直部门开展省农民工工资支付在线监管系统建设，实现与省政务服务平台的融合对接。 |  | 市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局，各县区人民政府 |  |
|  | 15 | 配合完成全省在线实时联网审计系统建设并与省网上政务服务平台融合对接，实现与党委所属和管理部门、政府各部门、高等院校、重点国有企业、地方金融机构、医疗机构以及其他依法应当接受审计监督单位的在线实时联网，推进审计监督全面覆盖。 |  | 市审计局等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
| 推进重大应用系统部署融合 | 16 | 配合省政府完成公安“互联网+”便民服务平台、社会保障卡卡管系统、不动产网上办事大厅、网上办税服务大厅、自贸区政务服务系统等。 | 6月底前完成 | 市行政服务中心、市公安局、市人力资源社会保障局、市不动产登记中心、市国税局、市地税局、市财政局等市直有关部门，自贸区开封片区管委会 |  |
|  | 17 | 争取做省“互联网+政务服务”工作开展试点城市，网上政务服务典型应用，树立标杆，推广经验。 | 4月底前启动试点工作，9月底前完成试点单位典型应用建设，并融合接入省市网上政务服务平台和移动客户端。 | 市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
| 加快共享平台建设 | 18 | 完成市级政务数据共享交换平台建设，开展非涉密政务信息系统接入工作。 | 4月底前完成 | 市智慧办、市信息中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
| 加快共享平台建设 | 19 | 完成市政务数据共享交换平台与省平台切换。将市政务数据共享交换平台前置机数据交换切换到省统一政务数据共享交换平台，实现互联互通。 | 4月底前完成 | 市智慧办、市信息中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 20 | 依据国家发展改革委、中央网信办印发的《政务信息资源目录编制指南》，完成政务信息资源目录的编制和审核录入，明确可共享的信息资源和共享需求。 | 4月底前完成 | 市智慧办、市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 21 | 完成市级政务信息资源目录管理系统与省级目录管理系统对接。 | 4月底前完成 | 市智慧办、市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
| 推动政务数据共享 | 22 | 各级、各部门整合后的非涉密政务信息系统，按标准规范全部接入本级政务数据共享交换平台。 | 6月底前完成 | 市智慧办、市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 23 | 各级、各部门按照《河南省公共信用信息资源目录》完成信用信息目录的数据挂接。 | 4月底前完成 | 市智慧办、市发展改革委等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 24 | 各级、各部门完成所有政务信息资源目录的数据挂接，实现“目录有数据、数据可共享”。 | 6月底前完成 | 市智慧办、市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 25 | 信用、公共资源交易、投资、价格、自然人、法人、自然资源和空间地理、交通等重点领域政务数据实现部门间共享交换。 | 6月底前完成 | 市智慧办、市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
| 推动政务数据共享 推动政务数据共享 | 26 | 建成人口基础信息库、法人单位基础信息库、自然资源和空间地理基础信息库、电子证照信息库，实现基础数据统筹管理，及时更新，在部门间按需共享。 | 6月底前完成 | 市智慧办、市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
|  | 27 | 配合省政府推动省级部门统一部署的垂直管理政务信息系统，对接省政务数据共享交换平台开放的数据接口，根据工作需要向市直各部门和各县政府开放数据。 |  | 市智慧办、市行政服务中心等市直有关部门，各县区人民政府 |  |
| 推进网络深度覆盖 | 28 | 实现全市非涉密政务信息系统全部接入市电子政务外网。 | 6月底前完成 | 市智慧办、市信息中心等市直有关单位，各县区人民政府 |  |
|  | 29 | 实现电子政务外网覆盖市、县（区）、乡镇（办事处）所有政务部门和实体政务大厅，并按照标准规范接入省电子政务安全监管系统。 | 4月底前完成 | 市智慧办、市信息中心等市直有关单位，各县区人民政府 |  |
|  | 30 | 完成市级电子政务外网三级等保测评。 |  | 市智慧办、市信息中心等市直有关单位 |  |
| 推进网络深度覆盖 | 31 | 持续推进迁移上云。提升市政务云业务承载能力，加快推进非涉密政务信息系统迁移上云。 | 12月底前完成 | 市智慧办、市信息中心等市直有关单位，各县区人民政府 |  |
| 优化平台功能架构 | 32 | 按照省网上政务服务平台身份认证标准，完成本级政务信息系统用户中心改造，实现统一身份认证、统一用户管理。 | 4月底前完成 | 市行政服务中心，各县区人民政府 |  |
|  | 33 | 建设市电子政务平台第三方安全监管系统，完善各方协同配合的信息安全防护、监测、响应和处置机制。 | 6月底前完成 | 市智慧办、市信息中心 |  |